## Planilha1
 | time axis 2025-06-30 to 2025-11-09
Planejamento | bar: 2025-06-30 to 2025-07-06
Identificar objetivos do módulo | bar: 2025-06-30 to 2025-07-01
Levantar requisitos técnicos e de negócio | bar: 2025-07-02 to 2025-07-03
Estabelecer cronograma preliminar | bar: 2025-07-04 to 2025-07-06
Registro de Especificações Técnicas | bar: 2025-07-07 to 2025-07-20
Documentar arquitetura do sistema | bar: 2025-07-07 to 2025-07-09
Listar tecnologias e versões (ex.: PHP 7.4, MySQL 8) | bar: 2025-07-10 to 2025-07-11
Definir variáveis de ambiente e parâmetros de configuração | bar: 2025-07-12 to 2025-07-16
Descrever fluxos de dados e integrações externas | bar: 2025-07-17 to 2025-07-20
Preparação do Ambiente | bar: 2025-07-21 to 2025-08-05
Configurar servidor de desenvolvimento | bar: 2025-07-21 to 2025-07-24
Instalar dependências (Composer, NPM, etc.) | bar: 2025-07-25 to 2025-07-27
Criar banco de dados e executar scripts de migração | bar: 2025-07-28 to 2025-08-01
Ajustar permissões de arquivos e pastas | bar: 2025-08-02 to 2025-08-05
Execução da Implantação | bar: 2025-08-06 to 2025-09-05
Carregar artefatos no servidor de homologação | bar: 2025-08-06 to 2025-08-13
Executar testes | bar: 2025-08-14 to 2025-08-22
Validar logs de erro e corrigir eventuais falhas | bar: 2025-08-23 to 2025-08-29
Documentar resultados dos testes | bar: 2025-08-30 to 2025-09-05
Validação Pós-Implantação | bar: 2025-09-06 to 2025-09-28
Testar funcionalidades chave em produção | bar: 2025-09-06 to 2025-09-11
Verificar performance e tempo de resposta | bar: 2025-09-12 to 2025-09-16
Confirmar backup automático configurado | bar: 2025-09-17 to 2025-09-23
Coletar feedback dos usuários finais | bar: 2025-09-24 to 2025-09-28
Avaliação do Guia de Implantação | bar: 2025-09-29 to 2025-10-21
Verificar clareza e completude do documento | bar: 2025-09-29 to 2025-10-03
Avaliar se os passos são autoexplicativos | bar: 2025-10-04 to 2025-10-10
Sugerir melhorias ou ajustes necessários | bar: 2025-10-11 to 2025-10-15
Registrar lições aprendidas | bar: 2025-10-16 to 2025-10-21